## Sheet1
Planering

	Uppgift	Beskrivning	Planerad tid
			HH:MM
	1	Planering	00:30
	2	Testplan	03:00
	3	Design och implementation	06:00
	4	Enhetstestning	04:00
	5	Implementera testsviten och kör	04:00
	6	Integrationstestning	03:00
	8	Reflektion	01:00
		Sammanställa dokument	00:30

		Summering	22:00

Tidslog

Datum	Uppgift	Beskrivning	Förbrukad tid
			HH:MM
14-11-12	1	Planering	00:20
14-11-12	2	Mycket förstudier, förvirrad över hur mycket jag ska ha i dokumentet. Saknar kanske material. Kommer att komplementtera dokumentet mera längre fram.	03:30

		Summering	03:50