## Sheet1
Planering

	Uppgift	Beskrivning	Planerad tid
			HH:MM
	1	Planering	00:30
	2	Vision – Förstudie	00:45
	2	Skapa visionsdokumentet.	01:00
	3	Användningsfall – Förstudie	00:45
	3	Ta fram Användningsfall	01:00
	4	Dokumentera användningsfall (3 st)	03:00
	5	Hitta partner/Skicka dokument	01:00
	5	Agera åt någon eller några andra	01:00
	6	Revidera	00:45
	7	Supplementary spec – Förstudie	00:45
	7	Supplementary spec	01:00
	8	Reflektion	01:00
		Sammanställa dokument	00:30

		Planerat tidsåtgång	13:00

Tidslog

Datum	Uppgift	Beskrivning	Förbrukad tid
			HH:MM
14-01-12	1	Planering	00:45
14-01-12	2	Visionsdokument – Förstudie	00:30
14-01-12	2	Visionsdokument – Dokumentation	01:30
14-02-12	3	Andvändningsfall – Förstudie	00:30
14-02-12	3	Andvändningsfall – Sammanställning	00:20
14-02-12	4	Andvändningsfall – UC1 – Registrera lag	01:00
14-03-12	4	Andvändningsfall – UC3 – Anmäla sig till träff	00:50
14-03-12	4	Andvändningsfall – UC4 – Registrera poäng	01:00
14-04-12	7	Supplementary specification – Förstudie	00:45
14-04-12	7	Supplementary specification – Dokumentation	00:55
14-06-12	5	Kommunicera med kunden – Skrivit feedback	00:30
14-07-12	6	Revidering/reflektioner – Ändringar i UC 1,3 och 4	00:55
14-07-12	8	Reflektion	01:40
14-07-12		Sammanställa dokument	00:20

14-09-12	2	Komplettering – Visionsdokument	01:00

		Förbrukad tidsåtgång	12:30